Приложение №2

к приказу заведующего МКДОУ

«Д/с «Аистенок»  пгт Правокубанский

№ 03 – ОД от 27.01.2023г

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы

дошкольного образования и федеральной адаптированной образовательной

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ «Аистенок» пгт Правокубанский.

Первый этап:

Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению федеральной образовательной программой дошкольного образования и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Второй этап:

Определение изменений и дополнений в Программу развития ДОУ «Аистенок». Определение изменений и дополнений в ООП ДО и АООП ДО ДОУ «Аистенок».

| № п/ п | Наименование мероприятия/объекта /процедуры | Сроки исполнени я | Ожидаемый результат | Ответственн ые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий |  |  |  |  |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП ДО | Январь-август 2023 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО и ФАОП ДО | Заведующий, Зам. зав. по В-ОР, педагоги |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП ДО | Январьавгуст 2023 | Создан и функционирует Банк данных нормативно- правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП ДО | Заведующий, Зам. зав. по В-ОР, педагоги |
| 3 | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для логопедической группы» | 31.08. 2023 | Издан приказ с установленными сроками, ответственными лицами по переходу на ФОП ДО и ФАОП ДО | Заведующий |
| 4 | Разработка и утверждение Дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФАОП ДО | Январь 2023 | Организована система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО. Дорожная карта обеспечивает переход к | Заведующий, Зам. зав. по В-ОР |

|  |  |  | осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФАОП ДО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проведение семинара с педагогами по теме «О мерах по переходу на полное применение ФОП и ФАОП ДО» | Январь 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП | Зам. зав. по В-ОР |
| 6 | Организация деятельности рабочих групп по разработке ООП и АООП ДО в соответствие с ФОП и ФАОП ДО | январь – август 2023 | Определение и внесение необходимых изменений для корректировки /или изменения ООП ДО и АООП ДО | Зам. зав. по В-ОР |
| 7 | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП и ФАОП | Февраль, май, август 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП | Заведующий, Зам. зав. по В-ОР |
| 8 | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП и ФАОП ДО) и издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями | Февраль 2023 По мере необходим ости 2023 | Приведение в соответствие локальных актов детского сада (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.) | Заведующий |
| 9 | Издание приказа об отмене реализации ООП ДО д/с и АООП ДО д/с и непосредственном полном применении ФОП и ФАОП при осуществлении воспитательнообразовательной деятельности | 31.08.2023 | Издан приказ с установленными сроками, ответственными лицами | Заведующий |
| 10 | Мониторинг готовности детского сада к реализации ФОП и ФАОП ДО с 01.09.2023 | Август 2023 | Организована система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО | Заведующий, Зам. зав. по В-ОР |

| 2. Создание кадровых условий. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП и ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Март–май 2023 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО и ФАОП ДО | Заведующий |
| 12 | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП и ФАОП ДО | Апрель – май 2023 | Выявлены образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП и ФАОП ДО и разработка на этих данных плана подготовки | Зам. зав. по В-ОР |
| 13 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам реализации ФОП ДО И ФАОП ДО | Апрель– июнь 2023 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО и ФАОП ДО | Заведующий, Зам. зав. по В-ОР, педагоги |
| 14 | Проведение методического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы» | май | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения | Зам. зав. по В-ОР |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 15 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП и ФАОП ДО | Февраль – август 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП | Заведующий |
| 16 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП и ФАОП ДО | Февраль 2023 |  | Зам. зав. по В-ОР |
| 17 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционноразвивающей работы | Февраль – август 2023 |  | ст. воспитатель, учительлогопед, педагогпсихолог |
| 18 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП и ФАОП ДО | Февраль – август 2023 |  | Зам. зав. по В-ОР |
| 19 | Разработка и утверждение ООП и АООП ДО в соответствие с ФОП и ФАОП ДО | Апрель - август 2023 |  | Заведующий, рабочие группы |

| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Изучение содержания ФОП и ФАОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) | Февральмарт 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников | Зам. зав. по В-ОР, педагоги |
| 21 | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет | Январь - август 2023 | Создание банка ссылок, на сайте детского сада | Заведующий, ответственный за ведение официального сайта д/с |
| 22 | Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП и ФАОП ДО с 01.09.2023 | Апрель – август 2023 | Информирование родительской общественности об основных изменениях в системе дошкольного образования | Зам. зав. по В-ОР, педагоги |
| 23 | Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП | До 1 апреля 2023 | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО и ФАОП ДО | ответственный за ведение официального сайта д/с |
| 5. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 24 | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП и ФАОП ДО | Январь - август 2023 | Определение необходимых изменений в оснащенности детского сада с учетом требований ФОП ДО и ФАОП ДО Максимально возможный уровень готовности детского сада к реализации ФОП И ФАОП ДО | Заведующий, Зам. зав. по В-ОР, рабочие группы |
| 25 | Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП и ФАОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Январь - август 2023 |  | Заведующий, зам по АХР |
| 26 | Определение учебнометодических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствие с ФОП и ФАОП ДО | Апрель 2023 |  | Зам. зав. по В-ОР |
| 27 | Обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП и ФАОП ДО | Февраль - август 2023 |  | Заведующий, Зам. зав. по В-ОР, заведующий, зам по АХР, педагоги |
| 28 | Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для | Июнь- август 2023 |  | Заведующий, Зам. зав. по В-ОР, |
|  | реализации ФОП и ФАОП ДО |  |  | заведующий, зам по АХР |