Приложение №2

к приказу заведующего МКДОУ

«Д/с «Аистенок»  пгт Правокубанский

№ 03 – ОД от 27.01.2023г

ПЛАН-ГРАФИК

разработки ООП ДО и АООП ДО муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аистенок» пгт Правокубанский  в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартам дошкольного образования, федеральной образовательной

программой дошкольного образования, федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и организации мероприятий, связанных с её реализацией.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно - управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочий групп по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО | Январь-февраль | Заведующий, ст. воспитатель, члены рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы |
| 2 | Изучение ФОП ДО и ФАОП ДО экспертиза действующей ООП ДО и АООП ДО на предмет их соответствия. Анализ программ дополнительного образования с учетом ФОП ДО и ФАОП ДО. | Февраль -март | Рабочая группа | Аналитический отчет (справка, презентация по результатам экспертизы) |
| 3 | Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО и АООП ДО | Февраль -март | Рабочая группа | Аналитическая таблица |
| 4 | Анализ образовательных потребностей (запросов) обучающихся, родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО и АООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений | Март | Рабочая группа | Справка по результатам мониторинга |
| 5 | Создание проекта ООП ДО и проекта АООП ДО на основе ФОП ДО и ФАОП ДО | Апрель | Рабочая группа | Проект обновленной ООП ДО и проект АООП ДО |
| 6 | Доработка проекта ООП ДО и проекта АООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО ФАОП ДО | Апрель-август | Рабочая группа | Текст обновленных ООП ДО и АООП ДО |
| 7 | Обсуждение обновленных ООП ДО и АООП ДО на педсовете детского сада | Август | Рабочая группа, коллектив детского сада | Протокол педсовета, решение о принятии ООП |

|  |  |  |  | ДО и АООП ДО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Утверждение обновленных ООП ДО и АООП ДО | До 31.08.2023 | Заведующий О. Р. Болурова | Обновленные ООП ДО и АООП ДО утверждены |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 9 | Разработка локальных актов детского сада по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие ФОП ДО и ФАОП ДО | Январь-февраль | Рабочая группа Заведующий О. Р. Болурова | Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО ФАОП ДО) |
| 10 | Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | Январь | Рабочая группа | Создан пополняемый банк документов |
| 11 | Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | Январь- февраль | Рабочая группа, педагоги детского сада | Листы ознакомления с документами |
| 12 | Экспертиза действующих локальных актов детском саду, внесение изменений, актуализация (при необходимости) | февраль | Рабочая группа Заведующий | Проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.) |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 13 | Проведение цикла педсоветов, семинаров в детском саду по вопросам приведения ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО | Февраль Май август | Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы | В годовой план работы внесены соответствующе мероприятия Протоколы |
| 14 | Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО, ФАОП ДО | Январь - август | Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы | Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др. |
| 4. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 15 | Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО и АООП ДО на основе | Март | Заведующий, зам по АХР, зам. зав. по В-ОР, Рабочая группа | План действий по приведению ресурсной базы детского сада в |
|  | ФОП ДО и ФАОП ДО |  |  | соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО |
|  | 5. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 16 | Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО и АООП ДО | Апрельсентябрь | Заведующий, зам по АХР, зам. зав. по В-ОР, Рабочая группа, педагоги | Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций |
| 17 | Обновление информации об ООП ДО и АООП ДО на официальном сайте детского сада | не позднее 31августа 2023 | Рабочая группа, ответственный за ведение сайта | Информация размещена на соответствующей странице сайта детского сада, скорректирована краткая презентация ООП ДО и АООП ДО |